## Hoja1
|  | Matriz de asignación de responsabilidad asociada a los procesos ISO 19650-3 |  |  |  | R (Responsible) | Persona responsable o encargada de realizar la tarea
[6 empty] | A (Accountable) | Persona con la responsabilidad última sobre la tarea.
[6 empty] | S (Support) | Persona que apoya a otro rol en una tarea.
[6 empty] | C (Consulted) | Persona a la que se debe o puede consultar sobre la tarea
[6 empty] | I (Informed) | Persona a la que se debe informar sobre la tarea
| Procesos | Actividades (UNE-EN ISO 19650-3:2021) | Adjudicador |  | Adjudicatario principal |  | Adjudicatario
|  |  | Responsable del activo o del proyecto | Responsable BIM del activo | Responsable del encargo | Responsable BIM del encargo | Responsable del equipo | Responsable BIM del equipo | Técnico
Actividades realizadas por proyecto | Evaluación de necesidades | Designar a los responsables de la función de gestión de la información | NOTA: Será la Dirección de la Organización quien designe a los responsables.
|  | Establecer los requisitos de información del proyecto | A / S | R
|  | Identificar los activos para los que se debe gestionar la información | A / R | I
|  | Establecer los requisitos de información de los activos | A / R | I
|  | Identificar los eventos desencadenantes previsibles para los que se debe gestionar la información | A / R | I
|  | Establecer la norma de información de los activos | A | R
|  | Establecer los métodos y procedimientos para la producción de información de los activos | A | R
|  | Establecer la información de referencia del proyecto y los recursos compartidos | A | R
|  | Establecer el entorno común de datos, CDE | A | R
|  | Establecer conexiones con sistemas de gestión empresarial | A / R | I
|  | Establecer el modelo de información del activo | A / S | R
|  | Establecer los procesos para mantener el AIM | A / R | I
|  | Establecer el protocolo de información del activo | A / S | R
Actividades realizadas por proyecto / Por adjudicación / Etapa de adquisición | Petición de ofertas / solicitud de prestación de servicios | Decidir el tipo de actividades que producen información | A / R | I
|  | Establecer los requisitos del intercambio de información del adjudicador | A | R
|  | Reunir la información de referencia y los recursos compartidos | A | R
|  | Establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación | R / A | S
|  | Recopilar la información relativa a la licitación | A | R
| Respuesta a la petición de ofertas / solicitud de prestación de servicios | Designar a los responsables de la función de gestión de la información |  |  | A / R |  | A / R
|  | Establecer el Pan de Ejecución BIM preadjudicación |  |  | A | R | S | S
|  | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de desarrollo |  |  | A / R | S
|  | Evaluar las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo |  |  | A / R | S | S | S
|  | Establecer el plan de movilización del equipo de desarrollo |  |  | A / R | S
|  | Establecer el cuadro de riesgos del equipo de desarrollo |  |  | A / R | S
|  | Recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo | I | S | A | R
Actividades realizadas por proyecto / Por adjudicación / Etapa de planificación de la información | Adjudicación | Confirmar el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo | A | R | I | I | I | I
|  | Establecer la matriz detallada de responsabilidades del equipo de desarrollo | I | I | A | R | C | C
|  | Establecer los requisitos de intercambio de la información del adjudicatario principal | I | I | A | R | I | I
|  | Establecer el programa de desarrollo de la información | I | I | I | I | A | R
|  | Establecer programa general de desarrollo de la información | I | I | A | R | C | C
|  | Completar los documentos de adjudicación del adjudicatario ppal | A | R | C | C | I | I
|  | Completar los documentos de adjudicación del adjudicatario | C | C / S | A | R | S | S
| Movilización | Movilizar recursos | I | I | A | R | A | R | I
|  | Movilizar la tecnología | I | I | A | R | A | R | I
|  | Probar los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto | I | I | A | R | A | R | S
|  | Mantener los recursos preparados para un evento desencadenante (Adj. ppal) | I | I | A | R
Actividades realizadas por proyecto / Por adjudicación / Etapa de producción de la información | Producción colaborativa de la información | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y de los recursos compartidos |  |  | A | R | A | R | I
|  | Producir información |  |  | I | I | A | S | R
|  | Realizar el control de la calidad |  |  | A | R | A | R | S
|  | Revisar y aprobar el intercambio de información |  |  | A | R | A | R | S
|  | Revisar el modelo de información | I | I | A | R | A | R | S
|  | Autorizar la entrega del modelo de información al adjudicador |  |  | A | R | I | I
|  | Entregar el modelo de información al adjudicador para su aceptación | I | I | A | R
|  | Revisar y aceptar el modelo de información | A | R | A | S | A | S | S
| Agregación al modelo de información del activo (AIM) | Agregar un modelo de información aceptado al AIM | A | R
|  | Revisar y mantener el AIM | A | R